## 说明
关于ToDoList的说明 1. ToDoList由模块维护人负责更新，模块DL负责检查和评审。 2. 此表如有更新，需要在测试、评审通过的前提下与对应模块代码一起提交至svn服务器，本表提交至模块驱动svn地址下的doc目录下，作为维护资料的一部分。 3. 表格的名字为xxx_todolist.xlsx，其中xxx使用《模块DL名单》中的模块名字。

## ToDoList
功能大项名称 | 功能子项名称 | 功能项描述 | 风险及注意事项 | 是否已实现 | 责任人 | 紧急程度 | 重要程度 | 平台 | 配套模块名 | 预计完成日期 | 实际完成日期 | 未实现的原因 | 备注
| flwrite命令 | 实现将img文件烧写至spi flash,nand flash |  | 是 | 饶东波 |  |  | A5S/DM814X/DM36X
| sip,lip命令 | 设置serverip,ipaddr参数 |  | 是 | 饶东波 |  |  | A5S/DM814X/DM36X
| 产线自动批量升级 | 设备启动时，自动将192.168.254.254请求升级，若收到正确回应，就按取得的信息执行相应的升级命令。 |  | 是 | 饶东波 |  |  | A5S/DM814X/DM36X
| boot备份 | 实现第二阶段uboot的备份 |  | 是 | 饶东波 |  |  | A5S/DM814X/DM36X
| 系统备份 | 实现partition,custom,pd,kernel,romfs,web,user等只读分区备份 |  | 是 | 饶东波 |  |  | A5S/DM814X/DM36X
| 通过TFTP获取并执行脚本 | 通过tftp命令获取服务器上的脚本并运行 |  | 是 | 饶东波 |  |  | A5S/DM814X/DM36X
| 按“*”进入boot模式 | 在uboot启动时通过连续按三个“*”键进入uboot模式 |  | 是 | 饶东波 |  |  | A5S/DM814X/DM36X
| fpga升级 | 实现FPGA的程序（固件）升级 |  | 是 | 饶东波 |  |  | DM814X/DM36X
| 特殊复位处理 | 对于dm36x平台的HDVICP,VPSS等模块在U-BOOT（UBL）中必须要按一定的流程进行软件复位。否则会导致系统卡死或者视频子系统不正常 |  | 是 | 饶东波 |  |  | DM36X
| nand flash坏块管理 | 当进行nand flash读写操作前先进行坏块检测，跳过flash坏块； |  | 是 | 饶东波 |  |  | A5S/DM814X/DM36X
| u-boot跨平台整合 | 通过将u-boot分为UBL+BOOT两部分，实现跨平台。其中之UBL实现各平台DDR，时钟等基本硬件的配置，并加载BOOT。这样BOOT的启动就与平台无关 |  | 否 | 方奇品 | 中等 | 重要 | A5S/DM814X/DM36X/88e7221 |  | 2013.8.10 |  |  | 由于目前有5个平台，如果完全整合需要至少半个月时间，所以预估在8月10左右完成；
内核参数传递 | 产品ID | uboot在加载内核时会通过tag结构将一些数据信息传递给内核，其中tag结构中的hwid用来传递产品ID； | 不同的产品有不同的hwid，如果hwid设置错误，系统启动中时有可能会出错 | 是 | 饶东波 |  |  | A5S/DM814X/DM36X/88e7221
| 信息输出口 | dh_keyboard用来表示系统信息是否通过指定的uart口来输出，当dh_keyboard为 1时，系统信息从串口输出，否则不从该串口输出； |  | 是 | 饶东波 |  |  | A5S/DM814X/DM36X/88e7221
| 应用程序是否自启动 | appauto用来表示应用程序(sonia)是否自启动；当appauto为1是，表示应用程序自启动，否则得通过人工输入命令才能启动相应应用程序； |  | 是 | 饶东波 |  |  | A5S/DM814X/DM36X/88e7221
| ip地址传递 | 通过lip0和lip1来将ip地址传递给内核； |  | 是 | 饶东波 |  |  | A5S/DM814X/DM36X/88e7221
| 以太网mac地址传递 | 通过ethaddr0和ethaddr1来传递以太网地址给内核； |  | 是 | 饶东波 |  |  | A5S/DM814X/DM36X/88e7221
| 静态分区表传递 | 将partition.txt里的分区信息通过mtd_part结构传递给内核； |  | 是 | 饶东波 |  |  | A5S/DM814X/DM36X/88e7221
| 动态分区 | 以升级包中的建议地址为基准，按每个分区的实际大小，对flash进行坏块检测，确定每个分区的实际开始，结束地址。以最大化利用FLASH空间。 |  | 否 | 饶东波 | 中等 | 中等 | A5S/DM814X/DM36X/88e7221 |  |  |  |  | 功能实现加调试估计需要2天时间
| lpj参数传递 | 用来设置loops_per_jiffy值，跳过计算该值过程，从而加快系统启动；当lpj为0 时，需要去计算得到该值，相对而言比较消耗时间； |  | 是 | 饶东波 |  |  | A5S/DM814X/DM36X/88e7221
| 预留内存 | 预留内存用于区分掉电重启、异常重及log信息 | 预留内存得基于应用程序和内核能正常运行基础上划分； | 否 | 饶东波 | 中等 | 中等 | A5S/DM814X/DM36X/88e7221 |  |  |  |  | 需要半天时间
uboot日志及异常管理 | uboot日志 | 分配内存用于存放uboot的调试信息 |  | 否 | 饶东波 | 中等 | 中等 | A5S/DM814X/DM36X/88e7221 |  |  |  |  | 需要半天时间
| 由于启动分区遭到破坏后 系统不能启动 | 1.A5S平台它除了支持从flash启动外，还支持USB和串口启动，在出现flash不能启动的情况 下可以通过usb或串口启动； 2.对于DM36X出现系统不能启动后，可以通过串口启动； 3.88E7221除支持flash方式启动外，还支持从串口和以太网方式启动，所以出现异常可以通过串口和以太网方式启动； 4.DM814启动分区遭破坏后，可以通过串口方式启动； | 由于不同的CPU支持不同的启动方式，如果它只支持flash启动，则只能通过仿真器或烧写器烧写，所以对于这类CPU在烧写时要特别注意； | 是 | 饶东波 |  |  | A5S/DM814X/DM36X/88e7221
| uboot异常管理 | 当uboot出现异常时，通过在固定的内存地址进行写标志位来实现 |  | 否 | 饶东波 | 中等 | 中等 | A5S/DM814X/DM36X/88e7221 |  |  |  |  | 需要1天时间
测试命令接口 | 网络连通测试 | 可以通过ping来测试网络是否连通 |  | 是 | 饶东波 |  |  | A5S/DM814X/DM36X/88e7221
| mii操作接口 | 用来获取和设置phy寄存器信息 |  | 是 | 饶东波 |  |  | A5S/DM814X/DM36X
程序下载 | 串口方式下载 | 支持loady协议，可通过loady命令将PC机上文件下载到目标板 |  | 是 | 饶东波 |  |  | A5S/DM814X/DM36X
| 以太网方式下载 | 使用tftp命令从服务器上下载文件到目标板 |  | 是 | 饶东波 |  |  | A5S/DM814X/DM36X
| usb方式下载 | 当uboot启动时检测是否有usb插入，如果有则根据用户选择的文件来传输文件； 用户也可以通过输入usbdl来使用usb下载功能 |  | 是 | 方奇品 |  |  | A5S
Note on A1: 作者: 功能大项名字，可以没有，没有就不用填写，直接填写功能子项名称。
Note on B1: 作者: 具体功能子项名字，可以属于大项的，也可以不属于大项，独立存在，越详细越好，如JPEG添加冗余信息，RTC开启温度补偿功能。
Note on C1: User 详细描述功能项作用或原理。 请使用序号1. 的方式罗列。
Note on D1: 作者: 该功能目前存在的风险，以及实现和修改时的注意事项。
Note on E1: 作者: 是表示已经实现，否表示未实现。
Note on G1: 作者: 选择紧急的功能，要越早越快去实现。
Note on H1: 作者: 越时重要的功能，需要花费更多的时间进行设计、编写和单元测试。
Note on I1: 作者: 平台的名字，可复用，目前有DM644X、DM648、DM36X、DM814X、DM816X、A5S、S2、Hi3518、ST7108等。如果都支持，使用All表示。
Note on J1: 作者: 此功能实现需要配套完成的模块。使用《模块DL名单》中的模块名字。
Note on M1: 作者: 如果没有实现，具体原因是什么。
Note on N1: 作者: 其他需要说明的信息。如需求提出人，需求的理由、优势、竞争力分析等。